- 附件：

上海市增补叶酸

预防神经管缺陷项目实施方案（试行）

为加大出生缺陷干预工作，进一步降低本市神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，根据卫生部《增补叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》要求，利用中央财政专项补助经费和市财政配套资金，对本市准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷。

一、项目目标

根据国家预防出生缺陷优先解决神经管缺陷为首要干预目标，对农村妇女采取增补叶酸预防神经管缺陷的有效干预措施，达到降低神经管缺陷发生的目的。

（一）总目标。

到2011年,对本市农村准备怀孕的妇女免费增补叶酸，增补叶酸知识知晓率达到90％，叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到70%。

（二）年度目标。

2009年完成卫生部下达本市项目任务4.4万人,目标人群增补叶酸知识知晓率达到60％，叶酸服用率达到60%，叶酸服用依从率达到30%。

二、项目范围和内容

（一）项目范围。

项目区县：闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、奉贤区、青浦区、崇明县。

项目对象：准备怀孕的农村育龄妇女，包括流动人口育龄妇女。

（二）项目内容。

为准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸，在孕前3个月～孕早期3个月服用，预防神经管缺陷等。

三、组织实施

(一)组织领导.

市卫生局和市财政局联合成立项目工作领导小组及技术指导组（详见附件1），负责项目的管理与监督；根据卫生部下发的项目方案、工作目标和要求，结合本市实际制定项目实施方案，确保项目实施的进度和质量，定期向卫生部上报项目相关工作和数据。

区县卫生行政部门负责项目组织管理、协调和具体实施。指定医疗卫生机构和专人负责项目工作，包括健康教育、人员培训、药品管理和发放、信息收集上报和监督指导等。

(二)叶酸招标采购和组织发放

1、叶酸招标采购严格按照国家相关规定进行。

2、市卫生行政部门负责制定本项目年度叶酸需求量，经集中招标后由各项目区县根据招标结果实行采购。

3、各区县卫生行政部门组织医疗卫生机构结合婚前保健、孕前保健、孕期保健、计划生育等多种途径，按照实施方案工作流程组织叶酸发放和管理督导工作，并按要求上报年度叶酸需求量。

4、各区县妇幼保健机构负责组织将叶酸分发到各区县婚检点和社区卫生服务中心，指导规范科学发放，并对组织发放和管理进行检查。

(三)工作流程

1.健康教育

在各区县婚检点和社区卫生服务中心，对婚检和早孕建册的人群进行增补叶酸的宣传和健康教育，签订知情同意书（见附件2），做好药品发放登记。

2、叶酸发放

按每人每天1片（0.4毫克）发放，保证孕前3个月-孕早期3个月服用量。高危待孕妇女（指既往生育过神经管缺陷儿或服用抗癫痫药者）按每人每天服用4毫克，发放对象每次领取1-3个月量。如果服用6个月未怀孕者，应在医生指导下自行购买增补叶酸。

3、随访和指导

社区卫生服务中心对领取叶酸的妇女进行登记，每月随访指导服药知识，进行健康教育，提高叶酸服用率和依从率。

(四) 信息报送

社区卫生服务中心每月向区县妇幼保健所上报叶酸发放和服用信息（详见附件3），区县妇幼保健所汇总全区资料后按季度上报上海市妇女保健所（详见附件4），上海市妇女保健所汇总全市资料后及时向市卫生行政部门报告（详见附件5）。

四、经费保障与监督管理

(一)市财政根据市卫生局制定的项目任务和资金分配方案通过财力结算及时下达中央财政补助资金，各相关区县财政要按规定安排落实专项配套资金（详见附件6），加强资金的管理和使用。

（二）实行项目管理，专款专用，不得挪用或改变专项资金的性质和用途，不得用于与本项目无关的其他支出。

(三)市卫生行政部门负责项目实施的监督管理和效果评估。各区县要根据项目的要求，结合实际情况，合理安排项目进度，加强对项目实施方案制定、执行情况的监督检查工作。

（四）各区县卫生行政部门必须加强项目的组织领导与管理，严格按照《中华人民共和国药品管理法》规定，落实医疗卫生机构和人员责任，逐级分发。要确保科学规范发放，严禁发放过期药品，严禁在发放过程中收取费用、搭车售药等行为。

附件1.

上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷

项目工作领导小组

组长：上海市卫生局             王磐石副巡视员

成员：上海市卫生局疾控妇幼处   李善国处长

上海市财政局社会保障处   张禾副处长

上海市卫生局规财处       金春林副处长

上海市卫生局疾控妇幼处   郑敏副调研员

上海市妇女保健所         朱丽萍副所长

上海市卫生局疾控妇幼处   杨杪主任科员

上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目技术指导组

组长： 王德芬教授    上海市第一妇婴保健院

成员： 林建华教授    交通大学医学院附属仁济医院

杨祖菁教授    交通大学医学院附属新华医院

裘佳敏主任    第一妇婴保健院

程海东教授    复旦大学附属妇产科医院

徐先明教授    第一人民医院

黄亚娟主任    第六人民医院

附件2.

上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目知情同意书

据统计，我国每年大约有100万例缺陷儿出生，占出生人口的4-6%，给患儿家庭和社会带来了沉重的负担。研究发现，增补叶酸可以有效预防神经管缺陷等先天畸形。可以降低50%-70%神经管缺陷儿的发生，还可以减少15%重大体表畸形、30%唇腭裂和35%先天性心脏病的发病率。

我已知道增补小剂量叶酸片预防神经管缺陷的方法是：在怀孕前3个月开始至怀孕后的头3个月内，每天服用1次，每次服用1片(每片0.4mg)。

经仔细阅读以上有关说明，已了解和知晓出生缺陷的有关知识以及预防神经管缺陷的方法和服用小剂量叶酸片的注意事项，我自愿接受服用小剂量叶酸片预防胎儿神经管缺陷。

服药人签名：                   联系电话：

发放单位：                     发放日期：

附件3.

上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目基本情况登记表（医疗机构填写）

医疗卫生机构名称（盖章）：                                      年  月（    月   日--    月    日）

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 居住地址 | 联系电话 | 叶酸领取 数量（瓶） | 领取人签名 | 经办人签名 | 随访 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一 个月 | 第二 个月 | 第三 个月 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此表由婚检机构和社区卫生服务中心登记填写，每月5日前上报本辖区妇幼保健所。

附件4：

上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目季度统计表（区县妇幼保健所填写）

区（县）（单位盖章）                         年    月

| 医疗机构名称 | 叶酸发放人数（人） | 叶酸发放数量（瓶） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

说明：此表由区县妇幼保健所填写，每季度上报市妇女保健所。

填表人：                填表日期：   年   月  日

附件5：

上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目季度统计表（市妇女保健所填写）

（单位盖章）                         年    月

| 区 县 | 叶酸发放人数（人） | 叶酸发放数量（瓶） |
| --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

说明：此表由市妇女保健所填写，每季度上报市卫生局疾控妇幼处。

填表人：                填表日期：   年   月  日

附件6：

2009年上海市农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷补助资金分配表

| 区县 | 育龄妇女人数 （万人） | 所需费用 （万元，补助标准24元/人） | 中央财政补助资金 （万元） | 各区县财政需配套资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 崇明 | 0.56 | 13.44 | 1.4 | 12.04 |
| 松江 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 金山 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 浦东 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 奉贤 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 嘉定 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 闵行 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 宝山 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 青浦 | 0.48 | 11.52 | 1.2 | 10.32 |
| 合计 | 4.4 | 105.6 | 11.0 | 94.6 |