附件2：专用玉米良种推广补贴项目实施方案

　　一、工作思路和目标

　　（一）基本思路：以畜牧业发展、饲料工业和玉米加工布局调整为导向，以提高粮食产量、增加种粮农民收入为目的，以降低生产成本为核心，以提高饲用玉米专用化生产水平和加工转化能力为重点，重点选择畜牧业发展基础好、玉米精深加工能力强、玉米种植面积大的县（市）进行专用玉米良种补贴示范。补贴品种重点是青贮玉米。

　　（二）总体目标：今年专用玉米良种补贴规模为1000万亩，重点安排在东北、内蒙古四省区，并继续在河北、河南、山东、四川进行补贴试点。专用玉米良种推广补贴项目的总体目标：示范区比非示范区亩增产5%以上，亩增收50元以上；示范区要全部实现推广品种良种化，青贮、高淀粉、高油和优质蛋白玉米都要达到部颁三级标准以上；示范区订单生产达到100%。

　　二、基本条件

　　（一）项目县（市）属于《专用玉米优势区域发展规划》、《牛奶优势区域发展规划》、《肉牛优势区域发展规划》范围之内，且奶业、肉牛业、加工业等发展基础好。

　　（二）有符合标准要求的青贮玉米、专用玉米品种，种子来源合法，数量充足，良种良法配套。

　　（三）按规定确定供种单位。供种单位按照财政部、农业部《农作物良种推广项目资金管理暂行办法》（财农[2004]16号）的要求，采取公开招投标的方式确定，并接受社会各界的监督。

　　（四）玉米种植面积大，以县（市）为单位，所选示范区集中连片种植，补贴规模在10万亩以上。

　　（五）青贮玉米示范面积根据奶牛存栏数规模确定。以县（市）为单位，奶牛数量要在1万头以上。

　　（六）有龙头企业带动，能按订单组织生产。

　　（七）示范区农民有种植饲用玉米、专用玉米的积极性。

　　三、规模安排

　　内蒙古150万亩，以青贮玉米为主。

　　辽宁150万亩，扩大青贮玉米规模。

　　吉林300万亩，以加工型玉米为主，兼顾青贮玉米。

　　黑龙江260万亩，以青贮玉米为主。

　　黑龙江农垦总局20万亩，全部为青贮玉米。

　　河北、河南、山东和四川各30万亩，以青贮玉米为主。

　　四、申报内容

　　（一）项目规模。按照以上规模，各省（区）分解安排各项目县（市）的具体面积。

　　（二）良种准备。提出所选示范县补贴的品种和面积，补贴品种种子储备充足。

　　（三）技术准备。所选示范县专用玉米栽培技术和农业技术推广服务配套。农民基本掌握专用玉米生产技术。

　　（四）企业带动。龙头企业带动能力强，确保项目区全部按订单组织生产。

　　（五）组织领导。项目区领导及组织机构配套。

　　各省（区）省级财政部门和农业部门按照以上要求联合申报玉米良种补贴项目资金。黑龙江农垦总局按照上述要求向农业部申报。同时，请认真填写附表1和附表2的内容。

　　附表1：

专用玉米良种推广补贴项目县情况调查表

　　省（区）　　　　　　地（市）　　　　　 县（市）

┏━━━━━━━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━┓

┃　　　　项　　目│单位│数量│　　　　项　　目　　　│　单位│数量┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃总人口　　　　　│万人│　　│牲畜总头数　　　　　　│万头　│　　┃

┃　　　　　　　　│　　│　　│　　　　　　　　　　　│（只）│　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃农业人口　　　　│万人│　　│牛　　　　　　　　　　│　万头│　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃劳动力　　　　　│万人│　　│奶牛　　　　　　　　　│　万头│　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃总户数　　　　　│　户│　　│奶牛养殖户数　　　　　│　 户 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃耕地面积　　　　│万亩│　　│10头以上奶牛养殖户数　│　 户 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃播种面积　　　　│万亩│　　│50头以上奶牛养殖户数　│　 户 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃粮食作物播种面积│万亩│　　│青贮窖个数　　　　　　│　 个 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃玉米播种面积　　│万亩│　　│青贮窖容量　　　　　　│立方米│　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃青贮玉米面积　　│万亩│　　│青贮玉米加工机械　　　│　台套│　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃高淀粉玉米面积　│万亩│　　│以玉米加工为主企业个数│　 个 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃优质蛋白玉米面积│万亩│　　│年加工能力　　　　　　│　 吨 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃高油玉米面积　　│万亩│　　│上年农民人均纯收入　　│　 元 │　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃粮食总产量　　　│　吨│　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　┃

┠────────┼──┼──┼───────────┼───┼──┨

┃玉米产量　　　　│　吨│　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　┃

┗━━━━━━━━┷━━┷━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━┛

注：1、人口、劳力、户数为2004年末数；

　　2、面积、产量、牲畜数为2004年数。

　　附表2：

专用玉米良种推广补贴项目情况汇总表

　　省（区）

┏━━━━━━┯━━━┯━━┯━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━┓

┃ 品种名称　 │良种量│育种│种子经营单位│达到国家等│主要种植县市┃

┃　　　　　　│（吨）│单位│　　　　　　│级　　　　│　　　　　　┃

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┴──────┴─────┴──────┨

┃　　　合计　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┴──────────────────────┨

┃青贮玉米　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┬──────────────────────┨

┃　　　小计　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┬──────┬─────┬──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┼──────┼─────┼──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┴──┴──────┴─────┴──────┨

┃高淀粉玉米　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┬──────────────────────┨

┃　　　小计　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┬──────┬─────┬──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┼──────┼─────┼──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┴──┴──────┴─────┴──────┨

┃优质蛋白玉米│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┬──────────────────────┨

┃　　　 小计 │　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┬──────┬─────┬──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┴──┴──────┴─────┴──────┨

┃高油玉米　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┬──────────────────────┨

┃　　　 小计 │　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┬──────┬─────┬──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┠──────┼───┼──┼──────┼─────┼──────┨

┃　　　　　　│　　　│　　│　　　　　　│　　　　　│　　　　　　┃

┗━━━━━━┷━━━┷━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛