重点任务分工及工作进度安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任部门 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定养老服务业发展规划 | 发改委、民政局、财政局、规划局、国土局 | 2015年6月前 |
| 2 | 推进公办养老机构改革试点 | 民政局、财政局、工商局 | 2014年10月前确定试点机构名单 |
| 3 | 制定市场化运营民办养老机构建设和运营补贴细则 | 民政局、财政局、发改委 | 2014年12月前 |
| 4 | 设立市级养老服务业发展引导基金 | 发改委、民政局、财政局 | 2015年3月前 |
| 5 | 制定税费优惠政策实施细则 | 民政局、国税局、地税局、住建局、民防局及相关单位 | 2014年12月前 |
| 6 | 制定养老服务设施专项规划和建设用地计划 | 规划局、国土局、民政局 | 2015年6月前 |
| 7 | 制定养老从业人员补贴、培养、落户等细则 | 民政局、人社局、财政局、教育局 | 2014年12月前 |
| 8 | 推进养老服务业集聚区建设 | 发改委、民政局、各（县）市、区政府 | 2014年10月前确定集聚区名单 |
| 9 | 制定老年人政策性保险、商业保险和补贴政策 | 民政局、财政、金融办、保监局、发改委 | 2014年12月前 |
| 10 | 制定养老服务标准体系和评估制度 | 民政局、质监局、发改委 | 2014年12月前 |
| 11 | 建立养老服务业统计调查方法和指标体系 | 统计局、发改委、民政局 | 2015年6月前 |